## Dashboard Projektmanagement
DASHBOARD PROJEKTMANAGEMENT
PROJEKTNAME | [Name]
BERICHTSDATUM | [Datum]
PROJEKTSTATUS | Planmößig
ABGESCHLOSSENER PROZENTSATZ | 27%
AUFGABEN | ZUGEWIESEN ZU | PRIORITÄT | STATUS
Kick-off Meeting planen | G. Dreher |  | ABGESCHLOSSEN
Ziele vereinbaren | D. Jureit | ★ | ABGESCHLOSSEN
Anforderungen im Detail | R. Flößer |  | ABGESCHLOSSEN
Anforderungen Hardware | R. Flößer | ★ | ÜBERFÄLLIG
Finale Planung Ressourcen | R. Flößer |  | IN ARBEIT
Personal | G. Dreher | ★ | IN ARBEIT
Technische Anforderungen | D. Jureit |  | NICHT BEGONNEN
Tests | S. Sanders | ★ | NICHT BEGONNEN
Entwicklung abgeschlossen | R. Flößer | ★ | NICHT BEGONNEN
Hardware-Konfiguration | G. Dreher |  | NICHT BEGONNEN
Systemtests | S. Sanders | ★ | NICHT BEGONNEN
Launch
KLICKEN SIE HIER ZUR ERSTELLUNG IN SMARTSHEET
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die horizontale (Wert-)Achse, um die Einstellungen für die obere und untere Schranke in den Achsenoptionen zu bearbeiten. * Löschen Sie jede nicht ausgefüllte Zeile in Ihrer Tabelle.*

## Notizen
Aufgabenliste
Aufgaben | Zugewiesen zu | Start | Ende | Tage | Status
Kick-off Meeting planen | G. Dreher | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | ABGESCHLOSSEN
Ziele vereinbaren | D. Jureit | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | ABGESCHLOSSEN
Anforderungen im Detail | R. Flößer | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | ABGESCHLOSSEN
Anforderungen Hardware | R. Flößer | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | ÜBERFÄLLIG
Finale Planung Ressourcen | R. Flößer | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | IN ARBEIT
Personal | G. Dreher | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | IN ARBEIT
Technische Anforderungen | D. Jureit | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | NICHT BEGONNEN
Tests | S. Sanders | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NICHT BEGONNEN
Entwicklung abgeschlossen | R. Flößer | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NICHT BEGONNEN
Hardware-Konfiguration | G. Dreher | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | NICHT BEGONNEN
Systemtests | S. Sanders | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | NICHT BEGONNEN
Launch |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
Aufgabenstatus in %
Abgeschlossen | 27.27%
Überfällig | 9.091%
In Arbeit | 18.18%
Nicht begonnen | 45.45%
Budget
Geplante Kosten | 80000
Ist-Kosten | 50000
Ausstehend
Entscheidungen | 5
Maßnahmen | 2
Änderungsanforderungen | 4

## - Haftungsausschluss -
Alle von Smartsheet auf der Website aufgeführten Artikel, Vorlagen oder Informationen dienen lediglich als Referenz. Wir versuchen, die Informationen stets zu aktualisieren und zu korrigieren. Wir geben jedoch, weder ausdrücklich noch stillschweigend, keine Zusicherungen oder Garantien jeglicher Art über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie in solche Informationen setzen, ist aus eigener Verantwortung.